# ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

# Αναλυτική Περιγραφή Δράσεων και Δαπανών για το 1ο  τρίμηνο υλοποίησης του έργου

( Ιούλιος 2006- Οκτώβριος 2006)

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου (Ιούλιος 2006 – Οκτώβριος 2006) πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες φάσεις και ενέργειες του έργου:

###### ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας βιοκαυσίμων και της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς ενεργειακές καλλιέργειες

ΦΑΣΗ 1: μήνες 1-10 (ΓΠΑ)

Ενέργεια 1: Περιγραφή, ταξινόμηση και προσδιορισμός δείγματος (Μήνες 1-2: 2 μήνες)

Δειγματοληπτικό πλαίσιο (δικαιούχοι ποσοστώσεων καπνού 2005)

Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο  θα χρησιμοποιηθεί η βάση δικαιούχων  του   ΟΠΕΚΕΠΕ,  η οποία  είναι  μοναδική και περιέχει  την πλέον ενημερωμένη λίστα με στοιχεία για το έτος 2005. Από το σύνολο των επιχειρήσεων της βάσης θα απομονωθούν  οι δικαιούχοι καπνοπαραγωγοί των τριών νομών (Κιλκίς, Καρδίτσα και Αιτωλοακαρνανία) οι οποίοι θα  αποτελέσουν και τον τελικό πληθυσμό-στόχο.

Τρόπος δειγματοληψίας – Μέγεθος δείγματος

Για την επιλογή του δείγματος  χρησιμοποιήθηκε η στρωματωποιημένη απλή τυχαία δειγματοληψία χωρίς επανάθεση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται πολύ συχνά  στην περίπτωση  των αγροτικών στατιστικών ερευνών και ιδιαίτερα στην περίπτωση που επιδιώκεται,  η  μελέτη ορισμένων ποσοτικών χαρακτηριστικών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θεωρείται από πολλούς ερευνητές και στατιστικούς ότι επιτυγχάνει μεγαλύτερη ακρίβεια στις εκτιμήσεις των χαρακτηριστικών του ερευνώμενου πληθυσμού και εξασφαλίζει αρκετά καλή αντιπροσωπευτικότητα, επειδή στο συνολικό δείγμα συμπεριλαμβάνονται  δειγματοληπτικές μονάδες από όλα τα στρώματα

Ως παράγοντες στρωματοποίησης χρησιμοποιήθηκαν ο νομός, που βρίσκεται ο κάθε δικαιούχος  καπνοπαραγωγός, με 3 επίπεδα δηλαδή τους νομούς Κιλκίς, Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας (Πίνακας 1)  και  η ποικιλία καπνού που καλλιεργεί, με 12 κατηγορίες στην Ελλάδα(Πίνακας 2).

Πίνακας 1. Κατανομή  δικαιούχων  καπνοπαραγωγών  κατά νομό

| Περιοχή | Αριθμός δικαιούχων ποστόσεων καπνού | Ποσοστό |
| --- | --- | --- |
| Κιλκίς | 1.281 | 10,95 |
| Καρδίτσα | 992 | 8,48 |
| Αιτωλοακαρνανία | 9.426 | 80,57 |
| Σύνολο | 11.699 | 100,00 |

Πηγή : Βάση δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ 2005

Πίνακας 2. Κατανομή Ποικιλιών καπνού κατά Νομό

| Περιοχή | Κιλκίς | Καρδίτσα | Αιτωλοακαρνανία | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μπασμάς | 529 |  | 660 | 1.189 |
| Κατερίνης | 11 |  | 49 | 60 |
| Κατερίνης Σ79 - Κατερίνη | 249 | 23 | 1.639 | 1.911 |
| Ελασσόνας |  | 65 |  | 65 |
| Κ.Κ. μη Κλασσικά |  |  |  |  |
| Κ63 |  |  |  |  |
| Μυρωδάτα Αγρινίου |  |  | 1028 | 1028 |
| Τσεμπέλια |  |  | 407 | 407 |
| Μαύρα |  |  |  |  |
| Μπέρλει |  | 7 |  | 7 |
| Βιρτζίνια | 491 | 897 | 5.643 | 7.031 |
| Σύνολο | 1.281 | 992 | 9.426 | 11.698 |

Πηγή : Βάση δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ 2005

Συνολικά παρήχθησαν 14 στρώματα από την διασταύρωση του νομού με τις ποικιλίες,  αφού δεν  καλλιεργούνται όλες οι ποικιλίες   στους  εξεταζόμενους νομούς.  Εξαιτίας του μικρού αριθμού  δικαιούχων μέσα σε κάθε ποικιλία του κάθε εξεταζόμενου νομού σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε  σύμπτυξη συγγενών  ποικιλιών (χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η τυπική απόκλιση του αριθμού των κιλών ποσόστωσης)  και τελικά  προέκυψαν 11 στρώματα (Πίνακας 3.)

Για τον υπολογισμό του κλάσματος δειγματοληψίας σε κάθε στρώμα χρησιμοποιήθηκε η άριστη κατανομή κατά Neyman, όπου το κλάσμα δειγματοληψίας είναι  ανάλογο της τυπικής απόκλισης του αριθμού των δικαιούχων καπνοπαραγωγών σε κάθε στρώμα, κάνοντας την υπόθεση ότι το κόστος δειγματοληψίας μεταξύ των στρωμάτων είναι περίπου το ίδιο.

Ο πίνακας 3. παρέχει το μέγεθος του δείγματος των δικαιούχων καπνοπαραγωγών  και την κατανομή τους σε στρώματα, όπως αυτά εκτιμήθηκαν σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο δειγματοληψίας και με επιζητούμενη ακρίβεια εκτίμησης  των κιλών ποσόστωσης που δικαιούται  ένας μέσος  καπνοπαραγωγός, που καλλιεργεί κάποια ποικιλία καπνού στους υπό μελέτη νομούς  ίση προς ± 140 κιλά καπνού. Ο συντελεστής αξιοπιστίας  z  υπολογίσθηκε σύμφωνα με πιθανότητα εκτίμησης P=95%.

Πίνακας 3. Πίνακας υπολογισμού του μεγέθους του δείγματος με βάση την μεταβλητικότητα της ποσόστωσης που δικαιούται

| Νομός | Ποικιλίες | Αριθ Δικ. ΠληθΝι | Τυπική ΑπόκλισηSi | Αναλογία Wi | WiSi | WiSi2 | Αριθ. Δικ. Δειγματ ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κιλκίς | Μπασμάς | 529 | 1219,047 | 0,045 | 55,122 | 67.196,73 | 22 |
| Κιλκίς | Κατερίνης Σ79-Κατερίνης | 260 | 1.281,01 | 0,022 | 28,4717 | 36.472,6 | 11 |
| Κιλκίς | Βιρτζίνια | 491 | 4.168,58 | 0,042 | 174,952 | 729.303,9 | 70 |
| Καρδίτσα | Κατερίνης | 23 | 702,61 | 0,002 | 1,381 | 970,5172 | 2 |
| Καρδίτσα | Βιρτζίνια –Μπέρλει | 904 | 3.708,56 | 0,077 | 286,5907 | 1.062.839 | 115 |
| Καρδίτσα | Ελασσόνας | 65 | 1.055,20 | 0,006 | 5,862 | 6.186,375 | 2 |
| Αιτωλοακαρνανία | Μπασμάς | 660 | 668,58 | 0,056 | 37,718 | 25.217,41 | 15 |
| Αιτωλοακαρνανία | Κατερίνης Σ79- Κατερίνης | 1.688 | 764,45 | 0,144 | 110,308 | 84.325,51 | 44 |
| Αιτωλοακαρνανία | Βιρτζίνια | 5.643 | 2.928,74 | 0,482 | 1.412,672 | 413.7344 | 565 |
| Αιτωλοακαρνανία | Μυρωδάτα Αγρινίου | 1.028 | 1.281,49 | 0,088 | 112,606 | 144.303,8 | 45 |
| Αιτωλοακαρνανία | Μπέρλει | 407 | 912,17 | 0,035 | 31,734 | 28.946,5 | 13 |
|  | Σύνολο | 11.698 | 23.454,27 | 1 | 2.255,86 | 6.321.776 | 905 |

Όπως φαίνεται στο πιο πάνω πίνακα συνολικά  θα πρέπει να  επιλεγούν    905 δικαιούχοι  καπνοπαραγωγοί , δηλαδή  σχεδόν οι διπλάσιοι από τον αριθμό εκμεταλλεύσεων (500) , που αναφέρεται στην πρόταση.  Ο αυξημένος αριθμός δικαιούχων  οφείλεται στο γεγονός,  ότι σε κάθε  γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι. Επίσης   χρειάζεται να υπάρχουν αναπληρωματικοί για τις περιπτώσεις άρνησης συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ή απουσίας  των από την περιοχή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το δείγμα με βάση το σχεδιασμό του  θα είναι αντιπροσωπευτικό ως προς την γεωγραφική εντόπιση των δικαιούχων καπνοπαραγωγών και την ποικιλία καπνού που καλλιεργεί ο κάθε ένας , ενώ ταυτόχρονα έχει γίνει βέλτιστη κατανομή του μεγέθους σε κάθε στρώμα με βάση την μεταβλητικότητα της ποσόστωσης καπνού που δικαιούται ο κάθε καπνοκαλλιεργητής.

Ενέργεια 2: Σύνταξη ερωτηματολογίου (Μήνες 3-4: 2 μήνες)

Συντάχθηκε ερωτηματολόγιο που συλλέγει στοιχεία για το μέγεθος και τη διάρθρωση του παραγωγικού συστήματος κάθε εκμετάλλευσης και αφορά το σύνολο των κλάδων παραγωγής της εκμετάλλευσης. Το ερωτηματολόγιο συλλέγει επίσης στοιχεία για την παραγωγικότητα του εδάφους, τα μηχανήματα, τις κατασκευές και τις έγγειες βελτιώσεις, τις εισροές, καθώς και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία για τους παραγωγούς και τις οικογένειές τους.

ΦΑΣΗ 2: μήνες 1-12 (ΙΓΕΚΕ)

Ενέργεια 1: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και σχεδιασμός ερωτηματολογίου (Μήνες 1-3: 3 μήνες).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ολοκληρώθηκε η ενέργεια 1, της φάσης 2. Συγκεκριμένα, έγινε επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των αλυσίδων παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής. Στόχος της ανασκόπησης ήταν να συλλεχθεί πληροφορία σχετικά με τη μεθοδολογία ανάλυσης των αλυσίδων παραγωγής και εμπορίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Έτσι, αναζητήθηκε βιβλιογραφία σε επιστημονικά περιοδικά, αλλά και με τη βοήθεια του Διαδικτύου σε Οργανισμούς (Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εθνικά όργανα κλπ) που εφαρμόζουν τη μεθοδολογία ανάλυσης των αλυσίδων. Στη συνέχεια αναζητήθηκε βιβλιογραφία σχετικά με την υπό εξέταση αλυσίδα των βιοκαυσίμων. Στόχος της αναζήτησης αυτής ήταν να  γίνει η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων φορέων και να αποκαλυφθούν οι δεσμοί και τα μέλη που απαρτίζουν την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας των βιοκαυσίμων.

Ας σημειωθεί εδώ ότι η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι κάθε ερευνητικού έργου, και η διαδικασία της βιβλιογραφικής αναζήτησης δεν σταματάει καθ’ όλη τη διάρκειά του.  Στη συγκεκριμένη ενέργεια ο στόχος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας και η συλλογή των στοιχείων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη αποτύπωση της αλυσίδας.

Επίσης, κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης ενέργειας σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες συνεντεύξεις αντιπροσωπευτικών εκπροσώπων των φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στις υπάρχουσες αλυσίδες παραγωγής και εμπορίας βιοκαυσίμων στους εξεταζόμενους νομούς. Στόχος είναι η αποτύπωση των υφιστάμενων αλυσίδων παραγωγής και εμπορίας βιοκαυσίμων, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι προοπτικές ενσωμάτωσης πρώην καπνοκαλλιεργητών σε αυτές τις αλυσίδες.

Σχεδιάστηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια, ένα για κάθε τμήμα της αλυσίδας, δηλαδή ένα για τους παραγωγούς της πρώτης ύλης και ένα για τους μεταποιητές/εμπόρους.  Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους παραγωγούς αποτελείται από τρία μέρη: το πρώτο μέρος αναφέρεται στις διαδικασίες που συνδέονται με τις εισροές και τα εφόδια,  το δεύτερο αναφέρεται στην διαδικασία  παραγωγής και το τρίτο στις διαδικασίες που συνδέονται με την εμπορία του παραγόμενου προϊόντος. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι ανοικτού τύπου, δηλαδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις από τις οποίες πρέπει να επιλέξει αυτός που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Γι’ αυτό το λόγο, τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στους νομούς όπου και θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με εκπροσώπους όλων των φορέων που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας βιοκαυσίμων.

ΦΑΣΗ 3: μήνες 2-29 (ΠΘ)

Ενέργεια 1: Καταγραφή των απαιτούμενων καλλιεργητικών τεχνικών/ διαδικασιών για την παραγωγή ενεργειακών φυτών, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών που θέτει η μεταποιητική δραστηριότητα (Μήνες 2-28: 27 μήνες).

Ξεκίνησε η καταγραφή των απαιτούμενων καλλιεργητικών τεχνικών και διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να υιοθετούνται με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργούμενων ενεργειακών φυτών, την αξιοποίηση των τοπικών γεωκλιματικών συνθηκών, και την προστασία του περιβάλλοντος.

###### ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  Εγκατάσταση πιλοτικών/επιδεικτικών αγρών και καταγραφή των απαραίτητων τεχνικών και οικονομικών στοιχείων

ΦΑΣΗ 4: μήνες 1-8 (ΠΘ)

Ενέργεια 1: Επισκέψεις στους τρεις νομούς και συνεργασία με τοπικούς φορείς και παραγωγούς, με στόχο την επιλογή των καταλληλότερων εκτάσεων για την εγκατάσταση των πιλοτικών αγρών (Μήνες 1-8: 8 μήνες)

Στη φάση αυτή θα επιλεγούν αγροί σε κάθε μια από τις περιοχές μελέτης, για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και την παραγωγή πρώτης ύλης για ενεργειακούς σκοπούς.

Η διάρκεια της ενέργειας είναι οκτώ μήνες. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου  πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ερευνητικής ομάδας με σκοπό το σχεδιασμό των επισκέψεων στους τρεις νομούς για την επιλογή των κατάλληλων εκτάσεων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τοπικούς φορείς των τριών νομών και συζητήθηκαν οι δυνατότητες που υπάρχουν σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων εδαφών και εκτάσεων.